新能源集团安全生产管理制度修编服务

询价采购公告

一、项目基本情况

1.采购单位：青岛城投新能源集团有限公司

2.项目名称：新能源集团安全生产管理制度修编服务

3.服务内容：依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》【GB/T29639】、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等国家、省、市现行的相关法律、法规、条例等规范性文件规定，结合青岛城投新能源集团有限公司安全生产工作实际情况，对安全管理生产制度、应急预案进行修编。

4.服务地点：山东省青岛市

5.采购预算：5.93万元

二、报价单位资格要求

1.在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格，持有营业执照；

2.具有2023年度青岛市企业三级安全生产标准化现场评审单位资格；

3.具有近三年（2021年1月1日起至今）至少一份服务单位为市直国有企业或央企或政府部门的单个合同额在10万元以上的安全生产管理制度修编服务业绩；

4.项目负责人须取得注册安全工程师证书；除项目负责人外，本项目应配备不少于3名专家（附团队人员配置表）；

5.本项目不接受联合体报价。

三、服务内容与要求

1.前期调研

召集公司相关领导及安工中心、各区域、第三方机构成立不少于3名专家组，进行现场座谈交流，并出具前期调研相关计划、建议（服务时间：3天）；

2.全员安全生产责任清单及考核管理办法的修编

结合新能源集团经营范围及实际组织架构，以及前期摸底调研情况，对集团各部门、中心至各岗位（包括区域及场站各岗位）安全生产目标、职权、责任事项、履职要求进行系统全面地梳理，出具安全生产责任清单及考核管理办法修订意见（服务时间：3天）；

3.安全生产标准化及双重预防机制的修编

根据调研情况，编制安全生产标准化及双重预防机制，完善新能源集团《安全生产管理制度》，形成初稿。集团根据初稿结合自身情况提出建议，根据交流意见修改制定终稿（服务时间：1个月）；

4.安全生产应急管理体系的修编

以生产安全事故为背景，分析新能源集团各层级、各业务岗位应承担的安全生产事故责任，提出生产安全事故应急的措施意见。依据新能源集团的组织架构调整及最新法律法规要求，明确应急组织人员、职责细化，对应急预案进行编制，包括综合预案、专项预案及现场处置方案；根据当地监管部门要求梳理项目公司安全事故应急预案，完善文件内容:运行规程、检修规程等（服务时间：1个月）；

四、合同主要条款

1.服务期限：自合同签订之日起1年;

2.服务标准：成果符合相关法律法规和行业标准;

3.付款方式：安全生产管理体系修编工作完成交付新能源集团验收合格后15日内，乙方开具合同总金额的增值税专用发票（税率6%），甲方收到发票后30日内支付对应发票款项的全部费用。

五、报价要求

1.投标报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用。

2.价格形式：固定总价。

3.报价不得超过采购预算金额，且应满足本询价采购公告要求，否则报价无效。

4.报价文件资料需提供1份，包括：

（1）确认函（附件1）

（2）报价单（附件2）

（3）营业执照

（4）资质证明文件

（5）报价单位同类项目实施情况一览表（附件3）

（6）团队人员配置表（附件4）

以上材料需左侧双钉装订成册，其中第（1）、（2）、（5）、（6）条需按附件格式打印并加盖公章，第（3）、（4）条应提供原件或复印件，如提供复印件须加盖公章。

六、评标方式

1.本次采购采用综合评分法;

2.评分委员会应根据各报价单位的报价材料按照评分标准进行评分，并按最终得分按照从高到低的顺序进行排序;当报价单位最终得分相同时，报价更低者居前;以排名第一的报价单位为本项目服务方。

3.评分标准

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40分 | 以各有效报价的平均值作为评分基准价。各有效报价最终报价等于评分基准价的得40分；每低于1％扣0.5分（不足1％按1％计）；每高于1％扣1分（不足1％按1％计）,扣完为止;超过最高限价的，作废标处理。 |
| 企业业绩 | 30分 | 自2021年1月1日至今，报价单位完成的同类项目（服务单位为市直国有企业或央企或政府部门的单个合同额在10万元以上的安全生产管理制度修编服务业绩），除资格要求的1份业绩外，每增加一份得3分，满分30分（包含合同首页、签字盖章页及能体现服务单位为市直国有企业或央企或政府部门的单个合同额在10万元以上的安全生产管理制度修编服务工作内容的合同关键页）。 （应提供原件或复印件，如提供复印件须加盖公章） |
| 企业荣誉 | 10分 | 自2021年1月1日起获得青岛市级政府部门及以上颁发的各类荣誉，每项得5分；获得市内各区政府部门颁发的各类荣誉，每项得2.5分，最高得分10分。 （应提供原件或复印件，如提供复印件须加盖公章） |
| 企业认证 | 10分 | 报价单位通过ISO9001质量体系认证得10分，否则不得分。 （应提供原件或复印件，如提供复印件须加盖公章） |
| 人员配备 | 10分 | 本项目专职服务人员具有高级工程师得5分;在资质要求基础上每增加一名注册安全工程师得5分，最高得10分。 （应提供证书原件或复印件，如提供复印件须加盖公章） |

七、报价截止时间、形式

1.报价截止时间：2024年2月26日10：00整。

2.报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。

报价文件需按照附件5格式进行密封，并在第1条所示报价截止时间前将报价材料送达到第3条所示邮寄地址。如未在报价截止时间前送达则报价无效。

3.邮寄地址：青岛市崂山区香港东路195号T2写字楼15楼。

八、公告期限

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。

九、联系方式

联系人：李鹏        联系电话：13361283556

附件：1.确认函

2.安全生产管理制度修编服务报价单

3.报价单位同类项目实施情况一览表

4.团队人员配置表

5.报价文件包装袋密封件正面和封口格式

采购单位：青岛城投新能源集团有限公司

2024年2月21日

附件1

确认函

致：青岛城投新能源集团有限公司

根据已收到的贵方新能源集团安全生产管理制度修编服务询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1.我方报价已考虑了公告所要求的所有内容。

2.我方保证能按照公告要求的服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。

3.我方保证做到公正、保密。

4.我方承诺已考虑了公告所要求的所有内容，并为报价材料及成果承担法律责任。

5.我方同意承担报价所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

联系方式：

附件2

安全生产管理制度修编服务报价单

| 序号 | 项目名称 | 服务要求 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产管理制度修编服务 | 详见本采购公告 |  |

报价说明：报价应为含税全包价（增值税6%），包括提供相关服务的所有费用。

报价单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系方式：

日期：2024年   月   日

附件3

报价单位同类项目实施情况一览表

| 序号 | 服务项目名称 | 签署日期 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |

填写说明：1.同类项目是指：自2021年1月1日至今，报价单位完成的同类项目业绩。

2.报价单位须提供相应证明文件（包含合同首页、签字盖章页及能体现服务单位为市直国有企业或央企或政府部门的单个合同额在10万元以上的安全生产管理制度修编服务工作内容的合同关键页）的复印件，复印件需加盖公章。

报价单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2024年   月   日

附件4

团队人员配置表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 资质证书 | 同类业绩经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

填报说明：

1.表格需附资格证书复印件，并加盖报价单位公章。

2.我方承诺以上团队人员同类业绩经验均为其本人真实参与过的项目，如有虚假，我方愿意承担一切后果。

报价单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2024年   月    日

附件5

## 报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：青岛城投新能源集团有限公司 项目名称：新能源集团安全生产管理制度修编服务 （报价文件） 报价单位名称： 报价单位地址： 2024年 月 日 加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在2024年2月26日10时00分之前启封 加盖报价单位公章